## Tabelle1
Product Backlog
| highest priority |  | Punkte: | Verantwortlicher:
|  | Kunden anlegen | 4 | Calvin | Storypoints pro Sprint:
|  | Kunde bearbeiten | 3 | Calvin | wären: 45
|  | Ticketverkauf | 8 | Benni
|  | Veranstaltungen anzeigen | 2
|  | Saalplan | 24 | Alex
|  | Ticketreservierungen | 4 | Christopher
1. Sprint bis hierher |  | Ticketverkauf reservierter Tickets | 4 | Christopher
|  | Stornierung von verkauften Tickets | 6 | Calvin
|  | Stornierung von Ticketreservierungen | 3 | Christopher
|  | PDF Druck von Rechnungen | 8 | Martin
|  | PDF Druck von Stornorechnungen | 4 | Martin
|  | Veranstaltungsarten | 5
|  | Suchen/Filtern nach Zeit | 1
|  | Suchen/Filtern nach Orten | 1
|  | Suchen/Filtern nach Künstlern | 1
|  | Suchen/Filtern nach Veranstaltungen | 1
|  | Top Ten Veranstaltungen | 6
|  | Mehrsprachigkeit - laufend | 5
|  | Nutzer anlegen | 4
|  | Passwort zurücksetzen | 2
|  | Nutzer sperren | 2
|  | Online Zahlungsanbieter | 10
|  | Modulare Architektur | 10
|  | Stornierung | 4
lowest priority