## Tabelle1
Product Backlog
| highest priority |  | Punkte: | Verantwortlicher:
|  | Kunden anlegen | 4 | Calvin | Storypoints pro Sprint:
|  | Kunde bearbeiten | 3 | Calvin | 40
|  | Veranstaltungen/Performances anzeigen | 4 | Alex / Benni
|  | Saalplan Sektoren | 14 | Alex / Benni
|  | Customer selection nach Saalplan | 2 | Martin/Calvin
|  | Ticketverkauf, serverseitig | 4 | Christopher, Calvin
|  | Ticketreservierungen, serverseitig | 3 | Christopher
1. Sprint bis hierher |  | Reservierungen/Verkäufe anzeigen | 4 | Martin
|  | Ticketverkauf, clientseitig | 3
|  | Ticketreservierungen, clientseitig | 3
|  | Ticketverkauf reservierter Tickets | 4
|  | Saalplan Sitzplätze | 10
|  | Verkauf von ausgewählten Ticktes | 3 | vllt noch in erstem Sprint?
|  | Stornierung von verkauften Tickets | 6 | Calvin
|  | Stornierung von Ticketreservierungen | 3 | Christopher
|  | PDF Druck von Rechnungen | 8
|  | PDF Druck von Stornorechnungen | 4
|  | Veranstaltungsarten | 5
|  | Suchen/Filtern nach Zeit | 1
|  | Suchen/Filtern nach Orten | 1
|  | Suchen/Filtern nach Künstlern | 1
|  | Suchen/Filtern nach Veranstaltungen | 1
|  | Top Ten Veranstaltungen | 6
|  | Mehrsprachigkeit - laufend | 5
|  | Übersicht alles Rechnungen/Reservierungen Stornierungen und PDF neu drucken | 4
|  | News erstellen | 3
|  | einzelne News anzeigen | 3
|  | gesehene News anzeigen/ausblenden | 1
|  | Nutzer anlegen | 4
|  | Passwort zurücksetzen | 2
|  | Nutzer sperren | 2
|  | Online Zahlungsanbieter | 10
|  | Modulare Architektur | 10
|  | Stornierung | 4
lowest priority