## Tabelle1
Product Backlog
| highest priority |  | Punkte: | Verantwortliche(r):
|  | Kunden anlegen | 4 | Calvin/Martin | Storypoints pro Sprint:
|  | Kunde bearbeiten | 3 | Calvin/Martin | 40
|  | Veranstaltungen/Performances anzeigen | 4 | Alex / Benni
|  | Saalplan Sektoren | 14 | Alex / Benni
|  | Detailansicht von Reservierungen/ Verkäufe inkl. Customer Selection | 5 | Martin/Calvin
|  | Ticketverkauf, serverseitig | 3 | Christopher
|  | Ticketreservierungen, serverseitig | 3 | Christopher
1. Sprint bis hierher |  | Reservierungen/Verkäufe anzeigen | 4 | Martin
|  | Ticketverkauf, clientseitig | 3 | Martin / Calvin
|  | Ticketreservierungen, clientseitig | 3 | Martin / Calvin
|  | Ticketverkauf reservierter Tickets | 3 | Calvin/Christopfer
|  | Saalplan Sitzplätze | 10 | Alex / Benni
|  | Verkauf von ausgewählten Ticktes | 3 | Calvin/Christopfer
|  | Stornierung von verkauften Tickets | 6 | Calvin/Christopfer
2. Sprint bis hierher |  | Stornierung von Ticketreservierungen | 3 | Calvin/Christopfer
|  | PDF Druck von Rechnungen | 8 | Christopher
|  | PDF Druck von Stornorechnungen | 4 | Christopher
|  | Veranstaltungsarten | 5 | Alex/Benni
|  | Suchen/Filtern nach Zeit | 2 | Alex/Benni
|  | Suchen/Filtern nach Orten | 2 | Alex/Benni
|  | Suchen/Filtern nach Künstlern | 2 | Alex/Benni
|  | Suchen/Filtern nach Veranstaltungen | 2 | Alex/Benni
|  | Top Ten Veranstaltungen | 7 | Alex/Benni /Martin/Calvin
|  | News erstellen | 3 | Calvin/Martin
|  | einzelne News anzeigen | 3 | Calvin/Martin
3. Sprint bis hierher |  | gesehene News anzeigen/ausblenden | 2 | Calvin/Martin
|  | Zahlungsarchitektur serverseitig | 10 | Christopher
|  | Nutzerverwaltung | 10 | Calvin/Martin/Alex/Benni
lowest priority