## Tabelle1
Product Backlog
highest priority |  | Punkte:
| Kunden anlegen | 2
| Kunde bearbeiten | 2
| Ticketverkauf | 8
| Saalplan | 8
| Stornierung von verkauften Tickets | 6
| Ticketreservierungen | 4
| Ticketverkauf reservierter Tickets | 4
| Stornierung von Ticketreservierungen | 3
| PDF Druck von Rechnungen | 8
| PDF Druck von Stornorechnungen | 4
| Veranstaltungsarten | 5
| Suchen/Filtern nach Zeit | 1
| Suchen/Filtern nach Orten | 1
| Suchen/Filtern nach Künstlern | 1
| Suchen/Filtern nach Veranstaltungen | 1
| Top Ten Veranstaltungen | 6
| Mehrsprachigkeit - laufend | 5
| Nutzer anlegen | 4
| Passwort zurücksetzen | 2
| Nutzer sperren | 2
| Online Zahlungsanbieter | 10
| Modulare Architektur | 10
| Stornierung | 4
lowest priority
das war eig. Bis MR1 geplant:
Jetzt ca. ein Sprint bis zum MR 1
da wird voraussichtlich gemacht:
.) Kunde anlegen
.) Kunde bearbeiten (beides mit UI - nicht vergessen auf auslagern der Texte im UI)
.) Kunden-Demo-Demo-Daten erstellen
.) Demo-Daten für Veranstaltungen erstellen